## Slide 1
107年01月18日
綠能科技產業創新推動方案進度及成果
行政院第3585次會議
經濟部
報告人：能源局李副局長君禮

## Slide 2: 簡報大綱
方案願景、目標與推動策略
具體實績（截至106年底）
執行進度說明
  綠能推動
  產業發展
  科技創新

## Slide 3: 綠能科技產業創新推動方案—願景、目標與策略
再生能源20%
燃煤
透過太陽光電與風力
大量建置達成
以創能、節能、儲能、系統整合4大主軸共同推動綠能產業
綠能推動、產業發展、科技創新
願景
2025年再生能源發電量占比達20%，並帶動綠能科技、產業發展與創造綠色就業，期於2025年達成非核家園目標。
以綠能為能源轉型、驅動經濟發展的新引擎
目標
以國內綠色需求為基礎，發展特色產業，引進國內外大型投資、增加優質就業，帶動我國綠能科技及產業躍升。
啟動綠能科技產業創新推動
策略

## Slide 4: 具體實績 (截至106年底)

## Slide 5: 方案推動具體實績 (1/2)—截至106年底
綠能推動
風力發電
太陽光電
  我國累計已完成設置1.4 GW。
  太陽光電2年推動計畫自105年7月至107年6月目標新增1.52 GW。 (目前新增已同意備案量1.424 GW。)
  完成綠能屋頂全民參與推動方案。
智慧電表
  我國累積已完成設置692 MW。
      陸域 684 MW
      離岸 8 MW
  風力發電4年推動計畫自106年1月至109年12月，目標累計設置量：
      陸域 814 MW
      離岸 520 MW
  完成我國首批離岸示範機組 2支共8 MW併聯商轉。
  完成離岸風電區塊開發政策環評並推動潛力場址開發，取得備查容量超過10 GW。
  完成離岸風力發展所需4大港規劃。
  我國累計已完成智慧電表
      高壓：2.3萬具
      低壓：1.0萬具
  目標
      107年 20萬具，
      109年100萬具。
      113年300萬具。
  106年度完成1,000戶智慧電表於智慧家庭之示範，107年度目標建置累計5,000戶示範。

## Slide 6: 方案推動具體實績 (2/2)—截至106年底
科技創新
配套措施
沙崙智慧綠能科學城
  完成核心區開發前置作業：聯合研究中心(C區)及示範場域(D區)之環評審查皆通過；D區已完成營建工程招標作業。中研院南部院區(E區)刻正環評中，會展中心(A區)通過環評與完成工程招標。
  研究人員先行進駐園區：辦理城區硬體建設協調、鋁電池與燃料電池研發、太陽光電產業推動、綠能技術推廣與移轉服務，產業節能服務等工作項目。
  成立國家再生能源憑證中心：106年6月12日成立憑證中心，統一管理國內再生能源憑證及其所需之電源查證與稽核，建立憑證可信度。
  核定「綠色金融行動方案」：106年第2季建構綠色債券市場；目前本國銀行對綠能產業放款餘額超過1兆元；保險業亦有53.5億元投入綠能。

## Slide 7: 執行進度說明—綠能推動
太陽光電 2年推動
風力發電 4年推動
智慧電表示範建置

## Slide 8: 太陽光電—方案及推動進度
太陽光電
太陽光電2年計畫完成新增設置1.52GW
105年
106年
107年
109年
114年
108年
946 MW
11億度
6,500 MW
81億度
20,000 MW
250億度
105/07-106/12 同意備案容量新增 1.424 GW
(~105/6)
「綠能屋頂全民參與」推動方案
  太陽光電2年推動計畫於屋頂型太陽能之推動成效佳，故推出「綠能屋頂全民參與」推動方案，擴大推動屋頂型太陽能，促使原訂於114年達到3GW屋頂型太陽光電，能提前5年於109年達成，早日實現我國能源安全、綠色經濟及環境永續之願景。

## Slide 9: 太陽光電—方案及推動進度
太陽光電與既有用地共存之案例
友達光電龍科廠
(9.868 MW)
最大屋頂型
台北木柵
(2 MW)
垃圾掩埋場
高雄阿公店水庫
(2.32 MW)
首例水庫
浮動式光電
台南城西
(1.5 MW)
垃圾掩埋場

## Slide 10: 風力發電—方案及推動進度
陸域
離岸
105年
106年
107年
109年
114年
108年
風力發電4年計畫完成累計設置： [陸域]814MW; [離岸]520MW
682 MW
14億度
800 MW
19億度
1,200 MW
29億度
0 MW
0億度
520 MW
19億度
3,000 MW
111億度
截至106/12，累計總裝置容量為 684 MW
截至106/12，累計總裝置容量為 8 MW
我國第一座風力發電機
105年11月2日完工
106年4月28日商轉

## Slide 11: 風力發電—方案及推動進度
風機預組裝碼頭及基地 (台中港)
  #5A及#5B重件碼頭已於106年6月開工，截至106年12月底工程進度17.5%，預計分別於107年底及108年底完工。
產業專區 (台中港)
  規劃台中港工業專業區(II)成為離岸風電產業園區；其專用#106重件碼頭，已於106年底工程發包，預計109年底完工，以提供大型離岸風電設備零組件裝卸。
基礎設施建置
水下基礎碼頭與運維碼頭
  興達港「高雄港海洋科技產業創新專區」：106年底完成設計及用地變更；107-108年完成興建離岸風電水下基礎工程區廠房、碼頭及海洋材料、驗證及人才訓練中心，並於109年開始生產及營運。
  台北港南碼頭：水下基礎製造基地及重件碼頭已於106年12月交地，108年6-12月機器安裝與試營運，109年起正式生產。
  彰化漁港運維基地：106年12月底完成北防風林填築及圍堤工程，110年完成北側漁港。

## Slide 12: 智慧電表佈建規劃與進度說明
105年
106年
107年
109年
113年
108年
推動低壓智慧電表佈建
高壓
低壓
(累計)
2.4萬戶
1.0萬戶
20萬戶
100萬戶
300萬戶
107年3月開始辦理電表安裝，至9月完成20萬具AMI電表安裝。
智慧家庭示範(公宅優先)
106年度完成1,000戶智慧家庭示範。
107年度預計完成累計5,000戶智慧家庭示範。
推動進度

## Slide 13: 執行進度說明—產業發展與技術創新
太陽光電
風力發電
沙崙智慧綠能科學城

## Slide 14: 太陽光電—產業推動之進度說明
上 游
中 游
下 游
System
系統
Component
零組件
PV Module
太陽光電模組
Solar Cell
太陽能電池
Si Ingot & Wafer
矽晶片
Poly-Si
多晶矽
凌昇科
2017產值 NT$2億
中美晶、綠能、達能等10家
2017產值 NT$511億
茂迪、新日光、昱晶等52家
2017產值 NT$955億
台達電、盈正、力鋼、嘉茂等 59家
2017產值
NT$152億
大同、中美晶、友達等244家 (多為小規模公司)
2017產值 NT$359億
英懋達、有成、同昱、友達等 17家
2017產值
NT$141億
推動進度

## Slide 15: 太陽光電—產業推動之進度說明
擴大模組產能： 調降玻璃之貨物稅與矽膠、封裝材料、玻璃及接線盒之關稅為0%，分別促成太陽能電池廠向下投資模組，分別為元晶 500 MW、茂迪 250 MW與新日光250 MW，其中新日光已完工量產，元晶與茂迪預計2018年第1季量產，後續茂迪與元晶也將規劃持續擴增模組產能。
發展大型變流器產品： 促成環隆公司投資1,600萬元研發經費開發電廠級太陽光電變流器，預計後續將帶動8.5億元投資額。
開發大型系統工程施工技術： 目前國內大型案場，如嘉義鹽業用地已完成招標，部分案場由我國太陽光電業者天泰能源標得，該案將促進業者投入大型系統開發。
發展差異化太陽光電產品： 促進5,700萬研發投資，後續將帶動1.63億投資額。
推動進度

## Slide 16: 離岸風電—產業推動
離岸 風力機 系統 |  |  |  |  |  | 
設備 | 塔架 | 發電機 | 葉片/ 鼻錐罩/ 機艙罩 | 齒輪箱 | 控制器/ 變壓器/ 配電盤/ 電纜線 | 偏航/ 轉距 驅動器
國內廠商 | 中鋼機械、 銘榮元 | 東元、大同 | 先進複材 | 台朔重工 | 大同、士林電機、華城、大亞、亞力 | 東元
國外廠商 | 韓國重山(韓)、 風力發電塔(韓) | Siemens(德); VEM(德); ABB(瑞); The Switch (芬蘭) | LM Glasfiber (丹麥); SSP Tech. (丹麥); Siemens (德) | Renk (德); Rexroth (德); Winergy(美) | KK-electronic (丹麥); Beckhoff (德); GL Garrad Hassan (德) | Bonfiglioli (義); Comer Industries (義); Zollern (德)
推動進度

## Slide 17: 離岸風電—產業推動
2017年我國離岸風力機設備投資金額45億元，產值達12.7億元，主要供應葉片原料、船隻、鋼構及零組件。
推動離岸風電產業聯盟
  以中鋼為主導廠，聯合27家業者，成立「Wind Team國際合作聯盟」；協助業者與國際風力機系統廠商合作，建立製造生產能量，進而切入國際供應鏈。
  以台船為主導廠，聯合35家業者，成立「 Marine Team離岸風電海事工程聯盟」；協助業者共同籌組船舶公司，建立海事施工服務能量與船隊。
推動進度

## Slide 18: 離岸風電—產業推動
推動在地化供應鏈：
  國際風電機系統商：艾納康(Enercon)及西門子歌美颯(Siemens Gamesa)來台設亞太區營運總部。
  國際五大開發商：達德(wpd)、沃旭(Ørsted)、麥格理(Macquarie)、北陸電力(NPI)、哥本哈根基礎建設基金(CIP)來台申設總計14處風場(總設置容量約 8.35 GW)。
  零組件供應體系：
    世紀鋼構公司分別與Bladt、沃旭、達德及荷蘭SIF公司簽署水下基礎技術及供應生產合作備忘錄；於台北港東17與南碼頭設置基樁與水下基礎製造產線。
    中鋼公司與沃旭公司簽署水下基礎供應合作意向書；並於興達港投資設置水下基礎製造產線。
    銘榮元公司申請水下基礎生產線，於高雄港75號碼頭設廠。
    永冠公司於台中港投資風力機輪毂與機艙底座鑄件製造一貫廠。
    生產技術研發如UPS、螺栓及變壓器，協助國內相關廠商並完成研擬規格與計畫。
推動進度

## Slide 19
19
19
住宅區
商業區
交大
台南校區
沙崙國中
台86線東西向快速道路(臺南-關廟)
商業區
商業區
高鐵台南站
台鐵沙崙站
中研院
南部院區 (E區)
會展中心 (A區)
[台南市政府]
示範場域 (D區)
[經濟部]
歸仁區
臺南市區
關廟區
成大歸仁校區
聯合研究中心(C區)
[科技部]
國研院
國家地震中心
二都地緣交界、資源人才薈萃
在地優勢產業、能源轉型起點
創新研發群聚、科技展示櫥窗
沙崙智慧綠能科學城
(F區)
示範場域 (X區)
臺糖 安家住宅
自駕車測試
與行控中心
[科技部]
連結在地
結合在地產業、群聚、人才及天然資源，鏈結產學研
建構優質產業立地、資金與服務環境、吸引大廠投資
引領學研界從機制、研發與實證面持續推動創新
連結未來
連結國際
Notes: 台灣綠能產業的發動機—綠能科學城，是以節能、儲能、創能及系統整合為四大發展主軸，串聯產學研資源，打造綠能創新產業生態系，成為研發及示範場域中心。
綠能研發與產業聚落—連結在地、連結國際、連結未來：
聯合研究中心：為沙崙綠能科學城之樞紐，彙集綠能科技研發、檢測及認證能量，藉由產學研合作，開發前瞻綠能技術，以及轉化成可商品化之技術或產品。
示範場域：建立綠能科技展示及示範應用之綠色生活環境，提供國內外綠能研發技術及產業之完整、測試驗證及媒合場域至群聚綠能產業鏈，完成綠能產業聯網的最後一哩路。

## Slide 20: 沙崙智慧綠能科學城—核心區建置進度
產C區：聯合研究中心 (科技部主責)
產D區：示範場域 (經濟部主責)
三期用地
聯合研究中心一、二期模擬圖
聯合研究中心正門模擬圖
環評作業：106/11/20環評大會審查通過。
第一期工程：預計107年1月底前公告招標。
環評作業：107/01/05環評大會審查通過。
建築工程：106年12月底評選出優勝廠商。
示範場域全區模擬圖
地標造型太陽樹
105年
106年
107年
109年
114年
108年
沙崙智慧綠能科學城
聯合研究中心 (C區)
示範場域 (D區)
會展中心 (A區)
中研院南部分院 (E區)
智慧綠能循環住宅
設計/工程招標
設計/工程招標
設計/工程招標
第一期施工
驗收/進駐
第一期施工
驗收/進駐
第一/二階段施工
驗收/進駐
107.09 動工
110.01 完工
108.12 完工
108.12 完工
107.06 動工
107.02 動工
107.02 動工
109.02 完工
108.12 完工
107.06 動工
110年進駐
110年進駐
110年進駐

## Slide 21: 結語
綠能推動：
  為達2025年再生能源發電占比達20%之目標，需各單位同心協力、全力配合，推動中心將協調各部會排除障礙；短期以完成太陽光電2年計畫、風力發電4年計畫、綠能屋頂全民參與方案為階段性推動目標。
  產業發展
  強化太陽光電在地產業，建構自主供應鏈；由製造零組件出口為主，轉型為系統整合輸出。
  建立離岸風力機自主供應鏈產業及國內海事施工服務能量與船隊，就產業在地化進行實質技術合作與人才培育。
  科技創新
  建設沙崙智慧綠能科學城為我國綠色能源技術之研發、示範及驗證場域，提升我國綠能產業技術能量，領導我國綠能產業進軍國際市場。

## Slide 22: 感謝聆聽 敬請指教

## Slide 23: 沙崙智慧綠能科學城—周邊建設推動進度
中研院南部院區
整體發展配置構想圖
會展中心建設模擬圖
A區：會展中心 (台南市府主責)
X區：產專區
106年09月25日通過環評審查
106年11月16日完成工程招標議約
安家住宅建設模擬圖
E/F區：中研院南部院區
全區公共工程及第1棟建築
基本設計106年10月23日提送審查，刻依意見修正。
環評於106年11月24日提送修正版申請複審。
自駕車測試場域：已完成地形測量、地質鑽探及專案管理(含監造)技術服務標案決標，107年1月中可完成統包工程發包作業，預計107年8月底完成場域測試，提供自駕車測試及示範。
周邊聯外道路/汙水設計系統建置：刻正辦理工程設計。
智慧環境設施：已完成智慧電網、智慧路燈、環境監控、能源管理中心等四項專案之規劃，刻正辦理計畫書申請作業，預計107年底小規模示範分散式電力供應及智慧環境系統。
106年11月完成招標評選
106年12月22日完工驗收
預定107年1月初第一期人員進駐
智慧綠能循環住宅 (台糖公司主責)
綠能推動中心南部辦公室
低碳智慧環境基礎建置
規劃設計暨監造工作委託技術服務案於106年11月13日上網招標；12月12日完成建築師評選，刻正規劃設計作業中。
規劃為產業研發專區，以利企業興建研發大樓，發揮產業研發聚落效應。
刻正進行土壤及水質調查
預計108年底完成公共建設
E 區
F 區

## Slide 24: 總結 — 能源效益與產業效益概述表
 |  | 太陽光電 | 風力發電 | 智慧電表 | 沙崙智慧 綠能科學城
2025年目標 |  | 累計設置量達 20 GW 屋頂型 3 GW 地面型 17 GW | 累計設置量達 4.2 GW 陸域風電 1.2 GW 離岸風電 3.0 GW | 2024年累計300萬戶 2020年累計100萬戶 2018年完成 20萬戶 | 帶動創新研發群聚，串聯產學研資源，打造綠能科技展示櫥窗及綠能創新產業生態系
預期帶動總投資額 |  | 1.2 兆元 | 6,135 億元 | 398.6 億元 (至2024年) | 40 億元
預期2025年產值 |  | 3,400 億元 (占全球9.7%) | 1,218 億元 (占全球12.7%) | 413億元 (2017~2024年) | -
2017年 | 累計設置量 | 1.4 GW | 陸域 684 MW 離岸 8 MW | 1,000 戶 | C,D區通過環評及 完成建築設計
 | 國內投資 | 建置模組廠，年產能可達 1,000 MW | 建置水下基礎生產線、風力機輪毂及機艙底座鑄件製造一貫廠 | - | -
 | 外商投資 | 6 億元 | 24 億元 | - | -
 | 產值 (累計至2017年) | 2,120 億元 | 14.3 億元 | - | -

## Slide 25: 我們正在實現 全民綠能生活願景
改善能源安全 ● 發展綠色經濟 ● 促進環境永續 ● 提升社會公平