（教育部新聞稿）

行政院第3560次會議「2017臺北世界大學運動會籌辦進度」新聞稿                                  106.08.03

　行政院長林全今（3）日在行政院會聽取教育部執行「2017臺北世界大學運動會籌辦進度」後表示，2017世大運籌辦迄今將近6年，在中央及地方的齊心努力下，各項軟硬體工作均能如期如質準備就緒，除對於中央及地方表達肯定外，院長同時表示，距世大運開幕僅16天，這最後一哩路，期許大家都能持續秉持最審慎及嚴謹的態度，再度盤點各項前置作業，藉由世大運的舉辦，向各國展現臺灣的軟硬體實力，並且透過賽事全球轉播，讓世界透過鏡頭看見臺灣。

教育部表示，2017臺北世大運即將在8月19日至30日舉行，是我國有史以來舉辦最大型的國際綜合性運動會，目前總計有131個代表隊、7,639名運動員同場競技，包括隊職員將有11,397人齊聚臺灣，參賽人數名列世大運史上第三。2017臺北世大運使用場館多達60座，分布於臺北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市5個縣市及公私立大專校院，包新建網球中心及和平國小籃球運動館各乙座，整建53座場館，在各縣市政府及公私立大專院校的全力配合下，如期於今年6月全數完工，完整建構北部運動園區。其中，10面人工草皮足球場將於賽會結束後，由所屬機關學校營運，目前皆已完成營運規劃，未來將配合教育部規劃中的足球計畫，提供足球運動訓練及比賽使用，期讓臺灣運動發展與國際接軌。
因應世大運舉辦規格，提供選手集中住宿需求的林口選手村亦如期於106年6月完工，並進行營運測試。選手村賽後將作為社會住宅使用，部分樓層於賽後將朝提供年輕人創業或朝藝術聚落的方向規劃，相信對於新北市林口地區的整體發展將會帶來深遠的影響。此外，配合硬體建置及賽會營運，包括交通、維安、衛生醫療、餐飲、認證、入出境、簽證、關稅、競賽、藥檢、志工、儀典、轉播、行銷及宣傳等多達2,000多項軟體服務工作，在2017臺北世大運執行委員會(含市府兼職人力)600多名工作人員及各部會的共同推動下，幾已全數到位。教育部指出，為了讓學生體驗高規格的運動比賽，學習觀賞運動賽事，教育部修正發布「教育部體育署運動發展基金辦理學生參與觀賞運動競技或表演補助作業要點」，鼓勵全國各級學校學生進場觀賽，目前已受理360校、20,971名學生補助申請。

1

