## Slide 1: 離岸風電推動進度報告
經濟部
107.3.22
行政院第 3593 次會議
會後記者會簡報版

## Slide 2
潛力場址分配機制
  配合基礎設施建置期程，穩健有序推動離岸風電
  採先遴選後競價方式，擇優辦理
分配容量：3 GW
以技術能力及財務能力等項目進行遴選。
應承諾事項：
具體產業關聯執行方案
最佳可行技術執行環境影響避免與減輕對策
電力開發協助金投入生態環境融合及企業社會責任項目
分配容量：0.5 GW
以技術能力及財務能力等項目進行遴選。
依籌設許可要件提出具體佐證資料，實質審查進度。
分配容量：2 GW
核配 110-114 年併網容量，要求規範相對具彈性。
先遴選
後競價
114 年總量 5.5 GW
109 年前完工併聯
110-114年完工併聯

## Slide 3
107 年第 2 季 辦理競價
107 年 1 月中旬公告
107 年第 1-2 季
辦理 3.5 GW 遴選
107 年第 3 季
簽約執行
1. 截止收件 (3 月 30 日)
2. 辦理遴選會議及容量分配 (4 月中旬)
先進行 109 年申請案遴選分配作業後，後召開 110-114 年申請案遴選排序。
3. 公告遴選結果 (4 月下旬)
公開併網剩餘容量 (5 月上旬) 依併網剩餘容量，規劃競價作業
辦理競價 (6 月中旬收件截止) 依競價機制，排序風場順位
分配剩餘併網容量 (6 月下旬) 依排序結果，決定剩餘併網容量
要點公告 計畫書格式
繳交保證(金) 新臺幣 400 萬/MW (109年前完工併聯)、新臺幣 200 萬/MW (110-114 年完工併聯 & 競價案件)
簽約執行 簽訂行政契約，發給同意文件
辦理查核監督 每季一次，辦理監督查核
違約處罰 依違約事由，每月計罰履保金 3~8 %
潛力場址分配機制期程規劃

## Slide 4
離岸風電行政法規調和
漁業 協商
漁業補償
睦鄰回饋
航行 安全
兩岸直航航道
南北慣用航道
法規 調和
: 漁業補償基準 & 爭議處理機制
: 發電收入一定比例提供地方回饋
: 相關主管機關已公告修正
: 航港局已公開預定座標

## Slide 5
完備離岸風電基礎建設
專用 碼頭
施工碼頭
施工 船隊
成立自主船隊
輸配 電網
中期達
建置自主船隊
水下基礎碼頭
運維碼頭
產業專區
長期達
基礎 建設
: 臺中港 2、5A、5B 及 36 號碼頭
: 興達港及台北港
: 彰化漁港運維基地
: 臺中港工業專業區 II
7.14 GW : 興建彰工與永興併網點
10.7 GW
: 盤點國內能量，成立海事工程聯盟 (M-team)，短期租用/購置國內之施工平台船
: 中長期新建離岸風機設置施工平台船

## Slide 6
帶動效益
促成投資
創造就業
降低排碳
可帶動約新臺幣 1 兆 元國內外廠商投資額
將可新增約 2 萬 人次就業機會
年發電量達 198 億 度
並可減緩空污及 PM 2.5 等議題，改善國人健康
114 年 5.5 GW 離岸風電設置目標…