## Slide 1: 國中小老舊校舍改善規劃
教育部
報告人：教育部國教署邱署長乾國
日期：105年11月17日
行政院3523次會議
1

## Slide 2: 大綱
緣起
老舊校舍改善方式
老舊校舍辦理規劃(106-108年)
加速計畫執行策略
預期效益
結語
2

## Slide 3
921地震後，全面推動校舍耐震能力評估：
  行政院89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，全面列管建築物耐震能力並逐年改善
  本部針對88年底前興建校舍評估、建置耐震資料庫，督導地方政府依耐震能力指標(CDR)及急迫性需求，辦理補強或拆除重建，以保障師生安全
0206地震後，擴編經費加速改善老舊校舍
  近年來，國際間強震頻傳，損傷甚鉅
  105年0206美濃地震，造成國內多棟建物倒塌損毀，奪走117條人命，引發高度關注
  「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」奉行政院核定
一、緣起
3

## Slide 4
擴編補強及拆建經費，加速於三年完成老舊校舍改善
三年編列261.6億元
  中央專案預算「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫」經費180億元
  行政院一般性補助款(指定項目)46.8億元
  地方自籌34.8億元
因擴增經費，改善期程由6年縮短為3年
Chart: 縮短期程
| 現在做法 | 過去做法
辦理期程 | 3 | 6
現在做法
(年)

## Slide 5: 二、老舊校舍改善方式
(一)改善方式
補強：利用擴柱、翼牆、剪力牆或鋼斜撐等工法，有效提升校舍耐震能力(將CDR提升至1.0以上)。
拆除重建：校舍老舊且有耐震疑慮、或補強不符經濟效益者，以拆除重建方式辦理。
翼牆--前後
擴柱--前後
拆建--前後
5

## Slide 6: 二、老舊校舍改善方式
(二)補強的有效性
校舍經補強工程後，提升耐震能力，於地震來臨時，將可發揮功用，使校舍不致受到嚴重損壞或倒塌，從以下案例顯見補強的有效性：
99年0304甲仙地震
  玉井工商(距震央31公里)：完成補強，校舍無損壞
  玉井國中(距震央30公里)：校舍補強中，多處柱產生結構性損壞
105年0206美濃地震
歸仁國中完成補強校舍(勵志樓)：校舍無損壞
歸仁國中未完成補強校舍(光華樓)：柱發生剪力破壞
6

## Slide 7
補強工程標的 | 1,702棟 | 0.5 <CDR < 1.0
拆除重建標的 | 246棟 | 1.CDR較低 2.校舍老舊 3.補強不符經濟效益
CDR<0.5
CDR(0.5~1.0)
全國公立國中小校舍耐震 CDR 值
註：上述246棟拆除重建標的，由專案計畫改善168棟，並以行政院一般性補助款改善78棟。
三、老舊校舍辦理規劃(106-108年)-標的說明
7

## Slide 8
項目 | 單位 | 106年 | 107年 | 108年 | 合計 | 
補強 工程 | 棟數 | 572 | 565 | 565 | 1,702 | 
 | 億元 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 114 | 100 (中央專案預算)
 |  |  |  |  |  | 14 (地方自籌)
拆除重建工程 | 棟數 | 25 | 97 | 124 | 246 | 
 | 億元 | 11.165 | 58.2 | 78.235 | 147.6 | 80 (中央專案預算)
 |  |  |  |  |  | 46.8 (行政院一般性補助)
 |  |  |  |  |  | 20.8 (地方自籌)
總計 | 億元 | 49.365 | 96.1 | 116.135 | 261.6 | 180 (中央專案預算)
 |  |  |  |  |  | 46.8 (行政院一般性補助)
 |  |  |  |  |  | 34.8 (地方自籌)
3年辦理補強1,702棟、拆除重建246棟
3年總計261.6億元：中央專案預算180億元；行政院一般性補助46.8億元；地方自籌34.8億元
三、老舊校舍辦理規劃(106-108年)-棟數、預算
8

## Slide 9
(一)一次核定先行設計
  一次核定補強及整建校舍名單，分三年編列經費辦理，106年完成辦理補強及拆除重建規劃設計，以利分年加速執行工程。
(二)訂定相關作業規範及招標文件範本
作業規範納入行政院工程會校舍工程設計原則「STUDENTS」，以打造安全樸實、健康友善、低碳節能與防災耐災的永續校園。
四、加速計畫執行策略
建構永續
校園環境
安全樸實
1.結構安全
2.校園安全管理
3.樸實簡約設施
健康友善
1.校園環境因子
2.性別平等教育法
3.無障礙設施與環境
低碳節能
1.生態環境維護
2.低碳建築
3.能資源管理
防災耐災
1. 設計考量災害潛勢
2.建置防災校園
3.社區收容機能
9

## Slide 10
  (三)強化有效審查機制，確保規劃設計品質
四、加速計畫執行策略
10
規劃設計
1.學校(地方政府)委請建築師或專業技師執行
審查會審議
1.本部邀集結構、土木技師、建築師等相關領域專家學者建立人才庫
設計通過
賡續進行工程發包
2.依補強設計及拆除重建作業規範辦理
2.透過參與審查會議，檢核設計是否符合規範
委辦團隊確認
1.補強-國震中心；拆除重建-雲林科技大學
2.確保預算編列合理性及工程品質把關
3.建立圖資
一億元以上工程
報送工程會審議
由本部召開審查會，邀請工程會併同審查，以提高審查效率

## Slide 11
  (四)鼓勵地方政府代辦學校重大工程發包作業
考量本計畫工程經費龐大，為協助學校辦理及提高發包效益，鼓勵地方政府代辦學校重大工程發包作業
(五)組成專案小組
四、加速計畫執行策略
11
工程會
內政部營建署
經濟部能源局
教育部
專案小組
專業輔導機制
施工品質查核
設計成果把關
定期召開會議
(合作面向)

## Slide 12
(六)落實管考及輔導機制
四、加速計畫執行策略
12
定期召開列管會議
輔導小組協助機制
施工品質查核
跨局處
協調會議
管考及
輔導機制
建置個案
管理資料庫

## Slide 13
(七)善用保留決標
核定補助名單後，督導地方政府輔導受補助學校儘速辦理設計或工程發包，於招標文件載明：「預算未完成立法程序前，得先保留決標，俟預算核准後決標」，俾加速發包進度。
  (八)辦理說明會及增能研習
  研習內容包含下列範疇，以提升人員專業知能
四、加速計畫執行策略
13
計畫作業
流程及設計
審議要求
招標策略
分享
永續校園
建構方法與
內涵之說明
工程優良
案例分享
進度管控
及輔導機制

## Slide 14
(一)優質安全校園環境
106年至108年辦理公立國中小校舍補強工程1,702棟、拆除重建工程246棟(含行政院一般性補助款) ；完竣後，國中小教學使用之校舍符合應有之耐震能力標準(CDR達1以上)，並可營造優質安全的校園學習環境。
(二)擴大內需促進發展
106年至108年可增加本國勞工35萬人次就業機會，有助擴大內需降低失業率並促進國內營造業及建築業之產業發展，提高國民生產毛額。
新北市金山國小—拆除重建後
學生於新校舍內學習
五、預期效益
14

## Slide 15
臺灣位處環太平洋地震帶，且近年世界各地災害型地震頻仍，校舍仍可能因地震受損，或因逐年老舊(逾建物使用年限)，而需陸續進行改善。本部將持續掌握及追蹤校舍耐震能力情形，以維護師生安全。
六、結語
15

## Slide 16
學校是從一棵樹下開始的–-美國建築大師 路易斯‧康
簡報結束 敬請指示
16
16